BÁO CÁO TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 1 (16/6 - 31/7)
DỰ ÁN MHST2013-14

1. Thông tin về dự án:
Mã dự án: MHST2013-14
Tên dự án: Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam
Mentor: Thầy Trương Anh Hoàng - hoangta@vnu.edu.vn - Skype: hoangta
Co-mentor: Thầy Nguyễn Đức Mận - mannd@duytan.edu.vn - Skype: mand.123
Team Members:
1. Hà Ngọc Chung (TL) - ngocchung75@gmail.com - Skype: chungtoocqb
2. Đặng Huy Hòa - danghuyhoa@gmail.com - Skype: hoa.ubt
3. Hoàng Thế Hùng - hoangthehung92@gmail.com - Skype: hunghoangthe92
Sinh viên Đại học Duy Tân - Đà Nẵng
Quản lý mã nguồn tại: https://github.com/ngocchung75/MHST2013-14
Quản lý công việc tại Trello: https://trello.com/b/cej13zrb/mhst2013-14
Wiki dự án: https://github.com/ngocchung75/MHST2013-14/wiki
Ghi chú công việc tại Jupo: http://play.jupo.com/group/476738306579628033
Quản lý Issues dự án: https://github.com/ngocchung75/MHST2013-14/issues

2. Những công việc đã hoàn thành ở giai đoạn 1:
2.1 Hoàn thành việc nghiên cứu chọn mã nguồn mở phù hợp
- Từ ngày 20/6 - 24/6/2013, nhóm đã cùng nhau tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu về MOOC và các mã mở openmooc, edX, course builder. Nhóm đã chia ra cho 3 bạn tiến hành cài đặt, tìm hiểu nghiên cứu độc lập 3 mã mở sau đó đã tập hợp và viết có những đánh giá ban đầu. Tài liệu nghiên cứu đánh giá có ở mục 1 (wiki dự án)
- Từ những kết quả đã nghiên cứu với sự hướng dẫn của Mentor, co-Mentor nhóm thống nhất chọn edX  (do Harvard và MIT nghiên cứu phát triển) để tiếp tục đào sâu nghiên cứu triển khai và phát triển một hệ thống MOOC cho Việt Nam: gồm nghiên cứu kiến trúc, môi trường phát triển, các tính năng và khả năng của edX và tham khảo một số hệ thống triển khai dựa trên edX (Coursera, Khan...)

2.2 Hoàn thành việc nghiên cứu cài đặt mã mở edX
- Từ ngày 25/6 - 10/7, nhóm tiến hành nghiên cứu cài đặt môi trường phát triển mã mở edX trên các máy local và cài đặt trên server VPS Linux.
- Kết quả: Tất cả các máy local đã setup thành công môi trường phát triển edX. Server VPS cũng đã setup thành công và hiện có thể xem site ở 2 địa chỉ:
- Xem Studio http://203.113.166.221:8001/ (dành cho giảng viên xây dựng và phân phối các khoá học)
- Xem LMS http://203.113.166.221:8000/ (tìm, xem và đăng ký khoá học)
- User demo: demo@gmail.com  - Pass: 123456

2.3 Hoàn thành Việt hóa giao diện hệ thống MOOC sử dụng mã mở edX
- Từ ngày 10/7 đến 30/07/2013, nhóm thực hiện:
   	+ Nghiên cứu các hướng việt hóa edX
+ Đã chuyển đổi thành công giao diện tiếng Việt cho Studio và LMS ở trên server VPS - hệ thống Vietnam Open Academy.
+ Kiểm thử và fix bug cho hệ thống LMS, Studio đã Việt hoá ở 2 địa chỉ trên
- Kết quả: 2 site Studio và LMS đã có giao diện việt hóa toàn bộ.

2.4 Hoàn thành việc triển khai 1 khóa học demo, có subtitle tiếng Việt, lên hệ thống thử nghiệm.
- Nhóm đã tiến hành triển khai thành công 1 khóa học subtitle tiếng Việt lên server:
- Mã khóa học: CS-01
- Tên khóa học: Phần mềm dưới dạng dịch vụ
- Link: http://203.113.166.221:8000/courses/DTU/CS-01/Ph_n_m_m_d_i_d_ng_d_ch_v_/about
User demo: demo@gmail.com  - Pass: 123456

3. Kế hoạch sơ bộ cho giai đoạn 2:
3.1 Tiếp tục hoàn thiện giao diện việt hóa:
- Tiếp tục tiến hành testing, tìm và fix bug với giao diện việt hóa sao cho nó hoạt động tốt nhất với các trường hợp thử nghiệm.
- Tiếp tục hoàn thiện giao diện, thay đổi nội dung, hình ảnh logo thành hệ thống MOOC cho Việt Nam hoàn chỉnh với tên Vietnam Open Academy.

3.2 Hoàn thiện các hướng dẫn về hệ thống (HELP)
- Hoàn thiện các hướng dẫn người dùng về việc sử dụng hệ thống như các tạo khóa học, thêm video, thêm subtitle...
- Hướng dẫn sơ bộ người dùng tham gia 1 khóa học.

3.3 Phát triển module chức năng:
- Hiện tại nhóm đã có tìm hiểu và có các đề xuất chức năng ở wiki github dự án:
+ Module dịch khóa học;
+ Giao diện hỗ trợ sử dụng trên thiết bị smartphone;
+ Hỗ trợ gõ công thức trong Studio
- Theo sơ bộ thảo luận ban đầu nhóm sẽ ưu tiên thực hiện phát triển module chức năng: Giao diện hỗ trợ sử dụng trên thiết bị di động

3.4  Kế hoạch triển khai từ 1/7- 15/9:
STT	Tên công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Người thực hiện
1	Hoàn thiện giao diện việt hóa	1/7	10/7	Chung
2	Hoàn thiện các hướng dẫn hệ thống	5/7	10/7	Chung
3	Tìm hiểu sâu về kiến trúc edx, mở ra các hướng phát triển chức năng	1/7	10/7	Hùng, Hòa
4	Đề xuất các hướng khả thi. Viết tài liệu tóm tắt, cách thực hiện	10/7	15/7	Hùng, Hòa
5	Tiến hành xây dựng module chức năng mới	15/7	1/9	Toàn team
6	Testing module chức năng mới trong hệ thống đang chạy của nhóm	1/9	10/9	Toàn team
7	Đánh giá, tổng kết dự án	10/9	15/9	Mentor

4.0 Quản lý nhóm dự án
- Việc tổ chức nhóm dự án hướng theo phương pháp agile áp dụng quy trình Scrum.
- Nhóm đã tạo backlog, tạo công việc, phân rã và giao việc trên Trello
https://trello.com/b/cej13zrb/mhst2013-14
- Daily meeting qua Skype, Hangout và họp trực tiếp:
Wiki dự án: https://github.com/ngocchung75/MHST2013-14/wiki
Ghi chú công việc tại Jupo: http://play.jupo.com/group/476738306579628033
- Nhóm thường xuyên tham gia thảo luận tìm ra các giải pháp cùng cộng đồng quốc tế hoàn thiện edX ở trên Forum Edx.
+ Nhóm là những người đầu tiên tiến hành thử nghiệm cài đặt edX trên sever VPS Linux và đã có hướng dẫn bước đầu đóng góp cho cộng đồng.
+ Bài viết hướng dẫn trên wiki “Guide setup edx development environment on Local” của nhóm được rất nhiều thành viên của cộng đồng tham khảo và áp dụng theo.
+ Tham gia Forum openedx-translation với mong muốn đóng góp tạo ra một mã nguồn edX đa ngôn ngữ. Hiện tại edx đang xây dựng, và nhóm sẽ đóng góp phiên bản tiếng việt khi có hướng dẫn hoàn chỉnh từ edx.
Trên đây là báo cáo sơ bộ giai đoạn 1 từ ngày 16/6 - 31/7 của nhóm, báo cáo về những gì nhóm đã hoàn thành được và các công việc cho giai đoạn tiếp theo. Xin gửi đến cho BTC cuộc thi và các mentor được biết.

THAY MẶT NHÓM MHST2013-14
 Nhóm Trưởng

Hà Ngọc Chung